昆明理工大学2014年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2040    考试科目名称 ：运筹学

试题适用招生专业 ：管理科学与工程、系统工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、（25分） 1、求解线性规划问题通常有哪几种方法？各种方法有何特点？ 2、某公司在计划期内安排I、II两种产品，生产单位产品所需设备台时数如表所示 产品 设备; I; II; 资源限量. 设备A; 1; 1; 300台时. 设备B; 2; 1; 300台时. 设备C; 0; 1; 250台时. 设工厂每生产一单位产品I可获利50元，每生产一单位产品II可获利100元。 （1）建立线性规划问题并求解工厂获利最多的生产计划。 (2)什么叫灵敏度分析？对目标函数中x1的系数c1作出灵敏度分析。 二、（15分） 用动态规划法求解下列规划问题 三、15分 用标号法求下列网络V1→V7的最短路径及路长。 V1 V7 V5 V6 V4 V3 V2 5 4 3 5 3 1 7 6 1 7 3 1

昆明理工大学2014年博士研究生招生考试试题

四、 15分 下表给出了项目的工序明细表 工序; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N. 紧前工序; -; -; -; A,B; B; B,C; E; D,G; E; E; H; F,J; I,K,L; F,J,L. 工序时间(天); 8; 5; 7; 12; 8; 17; 16; 8; 14; 5; 10; 23; 15; 12. （1）绘制项目网络图。 （2）在网络图上求工序的最早开始、最迟开始时间。 （3）用表格表示工序的最早最迟开始和完成时间、总时差和自由时差。 （4）找出所有关键路线及对应的关键工序。 （5）求项目的完工期。 五、15分 某银行有一个服务窗口，顾客按泊松分布平均每小时到达10人，为任一顾客办理存款、取款等业务的时间T服从N～(0.05,0.012)的正态分布。试求银行空闲的概率及其主要工作指标。 六、15分 某产品每月用量为50件，每次生产准备成本为40元，存储费为10元/（月·件）。（1）求最优生产批量及生产周期;（2）若需求现在是200件，存储费和准备费不变，问现在的经济订货批量和订货周期各是原来的多少倍。